## Sheet1
ID | Task | Responsible | Related Task | Status(Not Started In Progress Completed) | Hours of Work Remaining Until Completion
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Login and Logout
| Analysis and Design |  | QuanTB2 | Done | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.2
| Code + Unit Test |  | PhuVH | Done | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.7
| Write TestCase |  | ThanhNV | Done | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.2
| Acceptance Test |  | QuanTB2 | Done | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3
| Writing Materials |  | QuanTB2 | Done | 0.5 | 0.7 | 2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0
2 | Home
| Analysis and Design |  | QuanTB2 | Done | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4
| Code + Unit Test |  | PhuVH | Done | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7
| Write TestCase |  | ThanhNV | Done | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9
| Acceptance Test |  | PhuVH | Done | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2
| Writing Materials |  | PhuVH | Done
3 | Courses
| Analysis and Design |  | KhoaNV11 | Done | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6
| Code + Unit Test |  | TrongDD2 | Done | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8
| Write TestCase |  | ThanhNV | Done | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.9
| Acceptance Test |  | KhoaNV11 | Done | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6
| Writing Materials |  | KhoaNV11 | Done | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8
4 | Course's Info
| Analysis and Design |  | KhoaNV11 | Done | 0.2 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7
| Code + Unit Test |  | TrongDD2 | Done | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1
| Write TestCase |  | ThanhNV | Done | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| Acceptance Test |  | TrongDD2 | Done | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2
| Writing Materials |  | TrongDD2 | Done
5 | Lessons
| Analysis and Design |  | QuanTB2 | Done | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1
| Code + Unit Test |  | ChinhVM | Done | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9
| Write TestCase |  | ThanhNV | Done | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6
| Acceptance Test |  | ChinhVM | Done | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0
| Writing Materials |  | ChinhVM | Done
6 | Teachers
| Analysis and Design |  | KhoaNV11 | Done | 0.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5
| Code + Unit Test |  | KhoaNV11 | Done | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4
| Write TestCase |  | ThanhNV | Done | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1
| Acceptance Test |  | QuanTB2 | Done | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7
| Writing Materials |  | QuanTB2 | Done
7 | Teacher's Info
| Analysis and Design |  | KhoaNV11 | Done | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9
| Code + Unit Test |  | KhoaNV11 | Done | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5
| Write TestCase |  | ThanhNV | Done | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5
| Acceptance Test |  | KhoaNV11 | Done | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1
| Writing Materials |  | KhoaNV11 | Done | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1
8 | Course (Admin)
| Analysis and Design |  | ChinhVM | Done | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1
| Code + Unit Test |  | PhuVH | In Progress | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6
| Write TestCase |  | ThanhNV | In Progress | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1
| Acceptance Test |  | TrongDD2 | In Progress | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1
| Writing Materials |  | TrongDD2 | In Progress
9 | Teacher (admin)
| Analysis and Design |  | ChinhVM | Done | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7
| Code + Unit Test |  | PhuVH | In Progress | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4
| Write TestCase |  | ThanhNV | In Progress | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.2
| Acceptance Test |  | TrongDD2 | In Progress | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8
| Writing Materials |  |  | In Progress
10 | Profile
| Analysis and Design |  | QuanTB2 | Done | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.6
| Code + Unit Test |  | PhuVH | Done | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9
| Write TestCase |  | ThanhNV | Done | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4
| Acceptance Test |  | QuanTB2 | Done | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1
| Writing Materials |  | QuanTB2 | Done
11 | About Us
| Analysis and Design |  | ChinhVM | Done | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0
| Code + Unit Test |  | TrongDD2 | Done | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1
12 | Database
| Analysis and Design |  | PhuVH | Done | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8
| Code + Unit Test |  | ChinhVM + KhoaNV11 | Done | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.9
| Write TestCase |  | PhuVH | Done | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2
| Acceptance Test |  | PhuVH | Done | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6
| Writing Materials |  | PhuVH | Done